METODOLOGIE SELECȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT TEHNIC ȘI PROFESIONAL

ȘI GRUP ȚINTĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI

“Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”, cu sprijinul Fundației Dacia pentru România

A3 Identificarea, selecția grupului țintă

Elaborat,

Iuliana Stan

Manager de proiect

SEPTEMBRIE, 2025

CUPRINS:

# SECȚIUNEA I. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROIECTUL

## I.1 CADRU GENERAL .............................................................................................................. 4

## I.2 OBIECTIVELE PROIECTULUI ..............................................................................................  5

## I.3 REZULTATELE VIZATE DE ACTIVITATEA DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

## I.4 INDICATORI PROIECT......................................................................................................... 6

## I.5 PROCES SELECȚIE:

ETAPA  1 - Selecția unităților de învățământ tehnic și profesional

ETAPA 2: Selecția grupului țintă participant la activități de către unitățile de învățământ selectate în etapa 1

I.7 SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE........................................................................................ 7

# I.9 ATRAGEREA ȘI RECRUTAREA GRUPULUI ȚINTĂ................................................................. 8

## I.8 CONTEXT............................................................................................................................ 8

# SECȚIUNEA II. SELECȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT....................................................... 9

- Introducere scurtă

- Criterii de eligibilitate și selecție

- Validarea și evaluarea formularelor de înscriere

- Calendar selecție

- Formular de înscriere

- Grila de punctaj

- Semnare acord colaborare și anexa de disponibilitate și angajament

# SECȚIUNEA  III.  SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ DE CĂTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SELECTATE ÎN PROIECT

## III.1 CATEGORII DE GRUP ȚINTĂ VIZATE ..............................................................................  12

III.2     Înscrierea grupului țintă

III.2.1 Grup țintă elevi ..............................................................................................  12

III.2.2 Grup țintă cadre didactice .............................................................................  14

III.2.3 Grup țintă părinți ...........................................................................................  15

III.2.4 Grup țintă reprezentanți instituții / operatori economici ............................... 16

## III.3 LOCAȚII DE DEPUNERE A DOSARELOR ȘI DESFĂȘURARE A SELECȚIEI ........................... 16

III.4 ETAPE IN PROCESUL DE SELECTIE A GRUPULUI ȚINTĂ ................................................... 17

III.4.1 Etape

Selecția unităților de învățământ

Etapa I. Informarea unităților de învățământ............................................................ 17

Etapa II. Publicarea anunțului de selecție

Etapa III. Depunerea intenției de înscriere

Etapa IV. Analiza și verificarea formularelor de înscriere ......................................... 18

Etapa V. Publicarea rezultatelor

Etapa VI. Depunerea și soluționarea contestațiilor

Etapa VII. Publicarea rezultatelor finale

III.4.2 PROCEDURA DE COMUNICARE CU GRUPUL ȚINTĂ …………………………………………………19

- Modalitați de comunicare cu grupul țintă

- Mijloacele de informare și platformele online utilizate

III.4.3 Procedura de raspuns la contestații ……………………………………………………………………… 20

ANEXE – Sectiunea III …………………………………………………………………………………………………...  25

Documente necesare DOSAR GRUP ȚINTĂ

ACORD DE COLABORARE CU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ………………………………………… …   26

Anexa 1.a - Cerere de înscriere în grupul țintă – categoria ELEVI .....................................   29

Anexa 1.b - Cerere de înscriere în grupul țintă – categoria CADRE DIDACTICE……………….   30

Anexa 1.c - Cerere de înscriere în grupul țintă – categoria PĂRINȚI ……………………………….. 31

Anexa 1 d - Cerere de înscriere în grupul țintă – categoria REPREZENTANȚI INSTITUȚII

/ AGENȚI ECONOMICI ………………………………………………………………………..............................  32

Anexa 2 a – Adeverință eliberată de unitatea școlară privind școlarizarea în unitatea de învățământ – categoria ELEVI ………………………………………………………………………………………..  33

Anexa 2 b – Adeverință eliberată de unitatea școlară privind încadrarea pe post – categoria CADRE DIDACTICE ………………………………………………………………………………………………………..   34

Anexa 2 c - Declarație de disponibilitate și angajament – categoria PĂRINȚI..................    35

Anexa 2 d - Declarație de disponibilitate și angajament – categoria REPREZENTANȚI INSTITUȚII/AGENȚI ECONOMICI ......................................................................................... 36

Anexa 3 a - Declarație de disponibilitate și angajament – categoria ELEVI ……………………..  37

Anexa 3 b - Declarație de disponibilitate și angajament – categoria CADRE DIDACTICE …. 38

Anexa 3 c. - Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – categoria PĂRINȚI...............................................................................................................................  39

Anexa 3 d - Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – categoria REPREZENTANȚI INSTITUȚII/AGENȚI ECONOMICI................................................................ 41

Anexa 4 a – Acordul părinților pentru participarea candidatei/ului la activItățile proiectului (elevi minori) ………………………………………………………………………………………………………………...  43

Anexa 4 b - Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – categoria CADRE DIDACTICE..........................................................................................................................   44

Anexa 5 a – Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – reprezentant legal persoane fizice minore …………………………………………………………………………………….……  46

Anexa 6 a - Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore …………………………………………………………………………………………………………………………    48

Anexa 4 - Formular de contestație ……………………………………………………………………………….    50

# SECȚIUNEA I. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROIECTUL

I.1 CADRU GENERAL

Scopul prezentei Metodologii de selecție a unităților școlare de învățământ tehnologic și profesional și a grupul țintă participant la activitățile proiectului “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”, cu sprijinul Fundației Dacia pentru România:

- de a stabili un mod standardizat și unic de implementare a activităților de selecție a unităților școlare de învățământ tehnologic și profesional  și a grupului țintă participant la activitățile proiectului;

- de a stabili modul de lucru și responsabilitățile celor implicați în activitatea de selecție;

- de a asigura gradul optim de calitate în activitatea de selecție.

Prezenta Metodologie de selecție a liceelor tehnologice și a grupul țintă participant la activitățile proiectului este elaborată în cadrul activității A3. Selecția liceelor tehnologice și a grupului țintă.

În procesul de elaborare a prezentei Metodologii s-a ținut cont de informațiile cuprinse în Contractul de finanțare și în Cererea de finanțare ale proiectului, astfel încât să fie cuprinse toate aspectele și elementele esențiale pentru buna desfășurare a activităților de selecție și lucru cu grupul țintă participant la activitățile proiectului, în sensul implementării cu succes a acestuia.

Prezenta Metodologie se aplică în cadrul proiectului “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”, contract de sponsorizare nr 078/30.07.2025, proiect finanțat prin programul de granturi „Mobilitatea Contează”, finanțat de Fundația Dacia pentru România, în vederea fundamentării activităților de selecție de participare la activitățile proiectului.

Acest proiect este implementat de către Asociația GO-AHEAD, în calitate de Beneficiar al finanțării, în câte o unitate școlară de învățământ tehnologic și profesional din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, grupul țintă vizat fiind selectat conform condițiilor din prezenta Metodologie.

Prezenta Metodologie se întocmește în conformitate cu cadrul legal în vigoare aplicabil, bazându-se în principal pe prevederile următoarelor documente:

- Raționamentul Programului de granturi „Mobilitatea contează” - https://fundatiadaciapentruromania.ro/programul-de-granturi/

- Anexa 1A_Cererea de finanțare agreata de Fundatia Dacia pentru România

- Anexa 1C_ Rezultate_Activități_Comunicare

- Anexa 1E_Buget

- Contractul de sponsorizare nr 078/30.07.2025 și anexele sale, cu toate modificările și completările sale ulterioare

Proiectul se va desfășura în 8 de unități școlare de învățământ tehnologic și profesional, câte una din fiecare regiune de dezvoltare a României (regiunea Sud, Bucuresti-Ilfov, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Centru, Nord-Est si regiunea Nord-Vest) din zone rurale și urbane mici și va implica participarea a 304 beneficiari direcți dintre care:

- 200 elevi (cu burse sociale acordate conform prevederilor art.10 alin. (1) lit. a)-h) din OME nr. 5518 /2024), din clasele IX-XIII, din unități școlare de învățământ tehnologic și profesional din zone rurale și urbane mici (conform Raport de analiza, iulie 2025, “Orașele mici din România - Roluri, provocări și direcții de dezvoltare” – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/68c7bbfb136c0166555096.pdf

definite astfel: orașele mici, cu o populație cuprinsă între 10.000 și 20.000 de locuitori; orașe foarte mici, cu o populație sub 10.000 de locuitori),

- 40 de profesori din unitățile școlare aplicante în program,

- 40 de părinți ai elevilor din unitățile școlare de învățământ tehnologic și profesional aplicante în program,

- 24 reprezentanți ai agenților economici și autorităților din comunitățile locale – sensibilizați cu privire la problematica mobilității sociale care impactează accesul la educație, prin campanii de conștientizare și evenimente, diseminare rezultate studiu de impact și înaintarea acestor rezultate către instituții și autoritățile locale, în scopul alocării de bugete pentru continuarea activităților.

Prezenta Metodologie se poate revizui ori de câte ori este cazul pe durata de implementare a proiectului și de fiecare dată când situația o impune.

## I.2 OBIECTIVELE PROIECTULUI

SCOPUL proiectului “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe” este creșterea accesului la oportunități educaționale și profesionale pentru elevii din învățământul tehnologic și profesional, dezvoltarea competențelor socio-emoționale, consolidarea motivației pentru continuarea studiilor, cu rezultate în viitor în sensul reducerii abandonului școlar.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului:

OB1: 	Dezvoltarea competențelor socio-emoționale și a stimei de sine pentru minimum 200 de elevi din 8 licee tehnologice

OB2: 	Crearea de punți între elevi, părinți, profesori, agenți economici și autorități locale prin dialog și mentorat comunitar.

OB3: 	Creșterea expunerii elevilor la modele de succes și la oportunități educaționale și profesionale prin vizite exploratorii și evenimente naționale.

OB4:	Promovarea unor campanii de conștientizare pe teme precum antibullying, prevenția consumului de droguri, educația pentru sănătate și implicarea civică.

OB5: 	Oferirea de instrumente inovative pentru planificarea și urmărirea obiectivelor educaționale și profesionale.

## I.3 REZULTATELE VIZATE DE ACTIVITATEA DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Rezultatele care vizează activitatea de identificare, selecție a unităților școlare de învățământ tehnologic și profesional și a grupului țintă în cadrul proiectului cuprind:

- 8 unități școlare de învățământ tehnologic și profesional, câte una din fiecare regiune de dezvoltare a României (regiunea Sud, Bucuresti-Ilfov, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Centru, Nord-Est si regiunea Nord-Vest) din zone rurale și urbane mici, din cadrul cărora vor fi selectați/te:

- 8 interviuri cu directorii unităților de învătământ selectate;

- 200 de elevi cu burse sociale (acordate conform prevederilor art.10 alin. (1) lit. a)-h) din OME nr. 5518 /2024) selectați în grupul țintă;

- 40 cadre didactice selectate în grupul țintă;

- 40 părinți selectați în grupul țintă;

- 1 listă de rezervă pentru grupul țintă elevi;

- 1 listă de rezervă pentru grupul țintă cadre didactice;

- 1 listă de rezervă pentru grupul țintă părinti;200 de dosare ale elevilor care vor participa la activitățile proiectului;

- 40 dosare ale cadrelor didactice care vor participa la activitățile proiectului;

- 40 dosare ale părintilor care vor participa la activitățile proiectului;

- 24 reprezentanți locali selectați în grupul țintă;

- 24 dosare ale reprezentanților comunității locali care vor participa la activitățile proiectului.

## I.4 INDICATORI PROIECT

Indicatorii de proiect care sunt în strânsă legătură cu activitatea de identificare și selecție a grupului țintă, sunt următorii:

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorului | Valoarea asumata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Număr de elevi participanți în proiect | 200 |
| 2 | Număr licee tehnologice și școli profesionale | 8 |
| 3 | Număr profesori participanți în proiect | 40 |
| 4 | Număr parinti ai elevilor, participanți în proiect | 40 |
| 5 | Număr reprezentanti ai agentilor economici si autoritatilor locale | 24 |

## I.5 PROCES SELECȚIE

Procesul de selecție se va desfășura în două etape principale, după cum urmează:

ETAPA 1 - Selecția unităților de învățământ tehnic și profesional

Se vor selecta 8 licee tehnologice/școli profesionale, câte una din fiecare regiune de dezvoltare a României (regiunea Sud, Bucuresti-Ilfov, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Centru, Nord-Est si regiunea Nord-Vest) din zone rurale și urbane mici. Conform Raport de analiza, iulie 2025, “Orașele mici din România - Roluri, provocări și direcții de dezvoltare” – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/68c7bbfb136c0166555096.pdf

zonă urbana urbană mică este definită ca: oraș mic, cu o populație cuprinsă între 10.000 și 20.000 de locuitori; oraș foarte mic, cu o populație sub 10.000 de locuitori.

Etape în procesul de selecție:

- Selecția unităților școlare de învățământ prin completarea formularului de înscriere;

- Interviuri de departajare realizate cu reprezentanții/directorii unităților școlare de învățământ tehnologic/profesional a căror dosare sunt complete și validate de comisia de selecție;

- Depunerea și soluționarea contestațiilor;

- Comunicarea listei finale a participanților în proiect.

ETAPA 2: Selecția grupului țintă participant la activități de către unitățile de învățământ selectate în etapa 1

După selecția celor 8 unități școlare de învățământ, acestea vor selecta următorul grup țintă care va participa la activitățile proiectului:

- Elevi din cadrul unității de învățământ;

- Cadre didactice titulare, angajate ale unității școlare selectate;

- Părinți ai elevilor selectați;

- Reprezentanți ai comunității locale: ai instituțiilor (ISJ-uri, CJRAE, DGASPC, primării);

- Reprezentanți ai agenților economici.

Etape în procesul de selecție:

- Selecția elevilor, cadrelor didactice, părinților și a reprezentanților comunității locale, a agenților economici

- Depunerea și soluționarea contestațiilor;

- Comunicarea listei finale a participanților în proiect.

## I.6 PRINCIPII APLICABILE

- Transparență – selecția se bazează pe reguli și proceduri clar stabilite și neechivoce, despre care sunt informați în prealabil toți participanții, fiind asigurată și comunicarea tuturor deciziilor.

- Echidistanță – toate persoanele și toate dosarele depuse sunt tratate în mod egal, evaluate în mod imparțial pe baza criteriilor stabilite în metodologie.

- Egalitatea de șanse și nediscriminare – se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.

Procesul de selecție va respecta principul egalității de șanse și al nediscriminării, al egalității între bărbați și femei.

În grupul țintă se vor putea înscrie toate persoanele care respectă condițiile prezentei metodologii, indiferent de rasă, gen, naționalitate, etnie, limbă, religie, orientare sexuală, categorie socială, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau orice alt criteriu care poate conduce la discriminare. Se va încuraja participarea egală atât a femeilor, cât și a bărbaților.

- Coerență – Se va utiliza un limbaj adecvat în comunicarea cu grupul țintă potențial, care să evite stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități.

- Oportunitate – Informațiile transmise sunt oportune, comunicate în timp util şi în acord cu nevoile grupului țintă potențial.

## I.7 SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE

Prezenta metodologie este realizată în cadrul activității A3. Identificarea, selecția grupului țintă, în cadrul proiectului “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”, contract de sponsorizare nr 078/ 30.07.2025, proiect finanțat prin programul de granturi „Mobilitatea Contează”, finanțat de Fundația Dacia pentru România.

## I.8 CONTEXT

Sistemul educațional din România prezintă un nivel ridicat de inegalitate și diferențe de acces și performanță între diferite grupuri de elevi. Rezultatele PISA 2022 au arătat o variație ridicată a performanțelor elevilor din România. Variația dintre școli a fost de două ori mai ridicată față de media OCDE, observându-se un decalaj major între mediul urban și rural. Decalaje semnificative s-au înregistrat și între elevii din filiera teoretică și  tehnologică, cu 37% mai mare față de media OCDE. De asemenea, statutul socio-economic al elevilor din România a determinat 26% din variația performanței lor la matematică, pe când în țările OCDE doar 15%.

Conform Raportului privind starea învățământului preuniversitar din România 2023 – 2024, rata abandonului școlar în învățământul liceal a fost de 0,8%, cel mai înalt nivel fiind înregistrat de filiera tehnologică-IPT (1,6%). In 2024, 83,2% din elevi au promovat bacalaureatul, însă elevii din tehnologic au avut o promovabilitate de doar 65,7%. Aici adăugăm numărul mare de elevi din tehnologic, care nu participă la bacalaureat.

Șansele elevilor cu statut socio-economic scăzut de a atinge niveluri educaționale superioare rămân semnificativ mai scăzute, iar apartenența la IPT perpetuează acest decalaj. Comparativ cu cei din filiera teoretică, elevii din IPT au cu 40% mai puține șanse să depășească nivelul educațional al părinților și să înregistreze mobilitate socială ascendentă. Alături de barierele de natură economică, încrederea scăzută, motivația deficitară pentru studiu, lipsa unor exemple privind beneficiile educației se constituie în obstacole majore care afectează parcursul școlar al elevilor din liceele tehnologice și mobilitatea lor socială.

## I.9 ATRAGEREA ȘI RECRUTAREA GRUPULUI ȚINTĂ

Procesul de atragere și recrutare a grupului țintă se va realiza prin:

| Nr. Crt. | Activitatea conform aplicației de finanțare | Acțiuni/măsuri vizate |
| --- | --- | --- |
| 1 | A3. Identificarea, selecția grupului țintă | Elaborarea metodologiei de selecție a liceelor tehnologice și a grupului țintă Publicarea metodologiei de selecție a liceelor tehnologice și a grupului țintă și a calendarului de selecție în cadrul secțiunii dedicate proiectului pe website-ul Asociației GO-AHEAD Publicarea anunțului de începere a selecției liceelor tehnologice și a calendarului de selecție pe mediile online de promovare ale proiectului (pagină Facebook, pagină Instagram, pagină LinkedIN) Acordarea de suport telefonic și pe email pentru pregătirea dosarelor de candidatură Evaluarea dosarelor primite conform metodologiei Organizarea interviurilor de departajare realizate cu reprezentanții/ directorii unităților școlare de învățământ tehnologic a căror dosare sunt complete și validate de comisia de selecție; Comunicarea rezultatelor selecției către unitățile de învățământ Publicarea rezultatelor selecției în secțiunea dedicată proiectului din cadrul website-ului Asociației GO-AHEAD și pe mediile online din proiect (pagină Facebook, Instagram si LinkedIN) |

SECȚIUNEA II. SELECȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

# Introducere scurta

Se vor selecta 8 unități școlare de învătământ tehnologic /profesional, câte una din fiecare regiune de dezvoltare a României (regiunea Sud, Bucuresti-Ilfov, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Centru, Nord-Est si regiunea Nord-Vest) din zone rurale și urbane mici. Conform Raport de analiza, iulie 2025, “Orașele mici din România - Roluri, provocări și direcții de dezvoltare” – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/68c7bbfb136c0166555096.pdf

zonă urbana urbană mică este definită ca: oraș mic, cu o populație cuprinsă între 10.000 și 20.000 de locuitori; oraș foarte mic, cu o populație sub 10.000 de locuitori.

- Criterii de eligibilitate și selecție:

- Au calitatea de unități școlare de învățământ profesional și tehnic, conform cu un ordin de înființare emis de MEN;

- Completează și răspund la toate întrebările chestionarului de înscriere - https://docs.google.com/forms/d/16BszzZ-6LummYWSL5mq_BFhgguA2qmc4srr95K0OZt0/edit?hl=es-419ș

- Aduc parteneriate cu instituții publice care pot conduce la creșterea vizibilității și schimbarea opiniei publice în județul de proveniență al liceului tehnologic înscris;

- Aduc parteneriate cu agenți economici care pot conduce la creșterea vizibilității și schimbarea opiniei publice în județul de proveniență al liceului tehnologic înscris;

- Aduc parteneriate cu mediul academic/ cultural care pot conduce la creșterea vizibilității și schimbarea opiniei publice în județul de proveniență al liceului tehnologic înscris.

Pentru a se înscrie în etapa I, directorii unităților de învățământ vor completa un chestionar de înscriere (Anexa 1 la prezenta metodologie). Chestionarele vor fi completate și transmise în format electronic, în perioada 14 - 15 octombrie 2025. Totodată, prin completarea acestui chestionar, candidații se angajează ca, în cazul în care eligibilitatea lor este confirmată prin verificări de către membrii comisiei de evluare, să participe la activitățile descrise în sectiunea III din prezenta metodologie.

- Validarea și evaluarea chestionarelor de înscriere

Validarea și evaluarea chestionarelor de înscriere se va realiza conform Anexei 2 – Grila de punctaj din prezenta metodologie. Vor fi acceptate 8 unități de învățământ tehnologic/profesional, câte una din fiecare regiune de dezvoltare. Chestionarele de înscriere vor fi validate și evaluate în ordinea primirii acestora, până la ocuparea locurilor disponibile.

- Calendar selecție

| Nr. | ETAPA | PERIOADA DERULĂRII | LOCUL DE DESFĂȘURARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diseminarea anunțului pentru începerea selecției | 15.10.2025 – 16.10.2025 | Online |
| 2. | Verificarea chestionarelor de înscriere | 17.10.2025 – 18.10.2025 | Sediul asociației GO-AHEAD |  |
| 3. | Validarea chestionarelor complete și anunțarea unităților de învățământ selectate | 17.10.2025 – 18.10.2025 | Online |  |
| 4. | Contactarea directorilor si realizarea interviurilor | 20.10.2025 - 21.10.2025 | Online si telefonic |  |
| 5. | Selecția grupului țintă și informarea beneficiarilor cu privire la rezultatele selecției | 22.10.2025 | Online și la Sediul asociației |  |
| 6. | Publicarea rezultatelor selecției, înainte de contestații | 23.10.2025 | Online |  |
| 7. | Depunerea contestațiilor | 24.10.2025 | Pe e-mail si la Sediul unităților de învățământ |  |
| 8. | Analiza contestațiilor | 25.10.2025-26.10.2025 | Sediul asociației |  |
| 9. | Informare cu privire la rezultatele evaluării contestațiilor și publicarea listelor finale | 27.10.2025 | Online |  |

- Chestionar de înscriere - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf62v8-9UrdDaEkZcPhk9M07uJ26oLio-N0bsw88kUQUHy04A/viewform?usp=dialog

- Grila de punctaj chestionar înscriere

| Nr crt | Criteriu | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| 1 | Motivație – chestionarul completat argumentează motivația de a participa la proiect | 5 |
| 2 | Parteneriate - unitatea de învățământ propune cel puțin un parteneriat cu o instituție publică | 1 |
| 3 | Parteneriate - unitatea de învățământ propune cel puțin un parteneriat cu un agent economic | 1 |
| 4 | Parteneriate - unitatea de învățământ propune cel puțin un parteneriat cultural / cu mediul academic | 1 |
| 5 | Parteneriate - unitatea de învățământ propune între 2 și 5 parteneriate cu instituții publice | 2 |
| 6 | Parteneriate - unitatea de învățământ propune între 2 și 5 parteneriate cu agenți economici | 2 |
| 7 | Parteneriate - unitatea de învățământ propune peste 5 parteneriate cu agenți economici | 3 |
| 8 | Domeniul / Specializarea unității de învătământ - mecanică, electromecanică, electronică și automatizări. | 5 |
| 9 | Interviu cu directorul unității de învățământ* | Criteriu de departajare |

- *Grila de punctaj interviu

| Nr crt | Criteriu de evaluare | Descriere / Elemente urmărite | Punctaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Responsabilitate | Prezentați pe scurt o situație profesională în care ați acționat cu responsabilitate. | 5 |
| 2 | Profesionalism | Definiți în câteva cuvinte ce înseamnă pentru dumneavoastră profesionalism. | 4 |
| 3 | Empatie | Spuneți în câteva cuvinte cum folosiți in viața de zi cu zi empatia. | 3 |
| 4 | Pasiune | Oferiți un exemplu de un cuvânt care considerați că încapsulează cel mai bine ceea ce reprezintă pasiunea în muncă. | 2 |
| 5 | Inovație | Oferiți un exemplu de implicare personală în viața comunitătii, cu scopul de a crea parteneriate și colaborări cu instituții publice/agenți economici/instituții culturale. | 1 |

- Semnare acord colaborare si anexa de disponibilitate si angajament

Unitățile de învățământ selectate vor semna Acordul de colaborare, disponibiltate și angajament și îl vor încărca în folderul din drive-ul asociației, accesând link-ul pus la dispoziție, link ce va fi comunicat la momentul selecției in program

# SECȚIUNEA  III.  SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ DE CĂTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SELECTATE ÎN PROIECT

Cele 8 unități de învățământ selectate au responsabilitatea selecției grupului țintă participant la proiect.

Fiecare unitate de învățământ va selecta:

- 25 elevi

- 5 cadre didactice

- 5 părinți

- 3 reprezentanți ai instituțiilor locale

- 3 reprezentanți ai agenți economici locali

## III.1 CATEGORII DE GRUP ȚINTĂ VIZATE

Această metodologie este valabilă și pentru procesul de selecție realizat de unitățile de învățământ selectate   în pasul anterior, vizând un grup țintă de 304 persoane, alcătuit din:

- 200 Elevi din unități școlare selectate;

- 40 Cadre didactice titulare din unitățile de învățământ selectate;

- 40 Părinți ai elevilor selectați;

- 24 Reprezentanții ai instituțiilor locale, ai agenților economici din comunitătile locale.

Selecția grupului țintă se va face cu respectarea principiul egalității de șanse și nediscriminării și se va realiza asigurarea accesului egal la serviciile de interes general, fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Participanții la activitățile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a semna un acord pentru folosirea datelor personale. Părinții elevilor cu vârsta sub 18 ani vor semna un acord pentru participarea acestora în proiect.

## III.2 ÎNSCRIEREA GRUPULUI ȚINTĂ

Unitațățile de învățământ selectate au obligația să desemneze o persoană de contact responsabilă cu coordonarea procesului de selecție în unitatea de învățământ.

### III.2.1 Grup țintă elevi

Înscrierea în grupul țintă al proiectului este voluntară și constă în depunerea dosarului complet de înregistrare în grupul țintă. Va fi alcătuită și o listă de rezerve de 10%, pentru completarea grupului țintă, în cazul retragerii din proiect a unor candidați selectați, din motive obiective.

Unitatea de învățământ selectată să participe în cadrul proiectului este responsabilă de secția grupului țintă menționat la capitolul III.1 - Categorii de grup țintă vizate.

Criterii obligatorii/eliminatorii:

- Elevii fac parte din una dintre unitățile de învățământ tehnologic/profesional selectate să participe la implementarea proiectului criteriu dovedit printr-o Adeverință emisă de unitatea de învățământ (Anexa 2.a);

- Elevii sunt în situații de vulnerabilitate, conform definiției din prezenta metodologie – criteriu dovedit, prin Adeverință emisă de unitatea de învățământ cu precizări legate de situația de vulnerabilitate în care se află eleva/elevul, respectiv incadrarea acestuia pentru bursa socială acordată conform prevederilor art.10 alin. (1) lit. a)-h) din OME nr. 5518 /2024 (Anexa 2.a);

- Elevii sunt înscriși în clasele a IX-a - a XIII-a în anul școlar 2025-2026 (Anexa 2.a);

- Dacă nu are specializările menționate la punctul anterior, va selecta din celelalte clase.

- Disponibilitatea elevilor de a participa la activitățile proiectului – criteriu dovedit prin Declarația de disponibilitate și angajament (Anexa 3.a).

- Elevii minori au acordul părinților de a participa la activitățile proiectului – criteriu dovedit prin Adeverință acord părinți  (Anexa 4.a).

- Elevii minori prezintă acordul GDPR cu privire la prelucrarea datelor personale în cadrul proiectului – criteriu dovedit prin Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – reprezentant legal persoane fizice minore (Anexa 5.a).

- Elevii majori prezintă acordul GDPR cu privire la prelucrarea datelor personale în cadrul proiectului – criteriu dovedit prin Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore (Anexa 6.a).

Definiție situații de vulnerabilitate

- Condiția de situație vulnerabilă, încadrarea elevei/elevului pentru bursa socială acordată conform prevederilor art.10 alin. (1) lit. a)-h) din OME nr. 5518 /2024,  se verifică prin depunerea la dosarul de înscriere a unei Adeverințe din partea unității de învățământ care certifică acest lucru (model Adeverință - Anexa 2.a)

Criterii de departajare

În cazul în care vor exista mai mulți candidați comparativ cu locurile disponibile în categoria aferentă a grupului țintă din cadrul proiectului, care au depus dosare de candidatură complete, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

- Data și ora înscrierii.

Atenție!

În cazul în care un dosar este incomplet, data de înscriere în grupul țintă va fi cea la care dosarul de înscriere este complet.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Pentru a participa la procedura de selecție a grupului țintă a acestui proiect, candidații din categoria elevi, vor întocmi și depune la locațiile menționate în prezenta Metodologie, un dosar cu următorul conținut:

- Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – Anexa 1.a – 1 exemplar original;

- Adeverință eliberată de unitatea școlară – Anexa 2.a – 1 exemplar original;

- Declarația de disponibilitate și angajament – Anexa 3.a - 1 exemplar original;

- Acordul părinților pentru participarea candidatei/ului la activitățile proiectului (elevi minori) – Anexa 4.a- 1 exemplar original;

- Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – reprezentant legal persoane fizice minore – Anexa 5.a - 1 exemplar original;

- Consimtământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore – Anexa 6.a- 1 exemplar original.

### III.2.2 Grup țintă cadre didactice

Unitatea de învățământ selectată să participe la proiect va selecta:

- 1 persoană Cadrul didactic este director/ director-adjunct al unității de învățământ;

- 4 persoane cadre didactice titulare;

Sau

- 5 persoane cadre didactice titulare.

Înscrierea în grupul țintă al proiectului este voluntară și constă în depunerea dosarului complet de înregistrare în grupul țintă.

Va fi alcătuită și o listă de rezerve de 10%, pentru completarea grupului țintă, în cazul retragerii din proiect a unor candidați selectați, din motive obiective.

Criterii obligatorii/eliminatorii:

- Cadrul didactic face parte din personalul didactic al  unei unității de învățământ – criteriu dovedit printr-o Adeverință emisă de unitatea de învățământ (Anexa 2.b);

- Cadrul didactic este director/director-adjunct al unității de învățământ - maxim 1 persoană/ unitate de învățământ.

- Disponibilitatea cadrul didactic de a participa la activitățile proiectului – criteriu dovedit prin Declarația de disponibilitate și angajament (Anexa 3.b);

- Cadrul didactic prezintă acordul GDPR cu privire la prelucrarea datelor personale în cadrul proiectului – criteriu dovedit prin Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore (Anexa 4 b.).

Criterii de departajare

În cazul în care vor exista mai mulți candidați comparativ cu locurile disponibile în categoria aferentă a grupului țintă din cadrul proiectului, care au depus dosare de candidatură complete, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

- Data și ora înscrierii.

Atenție!

În cazul în care un dosar este incomplet, data de înscriere în grupul țintă va fi cea la care dosarul de înscriere este complet.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Pentru a participa la procedura de selecție a grupului țintă a acestui proiect, candidații din categoria cadrelor didactice, vor întocmi și depune la unitătile de învățământ tehnologic, conform  prezentei Metodologii, un dosar cu următorul conținut:

- Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – Anexa 1.b - 1 exemplar original;

- Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind încadrarea pe post (profesor titular) – Anexa 2.b la prezenta Metodologie – 1 exemplar original;

- Declarația de disponibilitate și angajament – Anexa 3.b - 1 exemplar original;

- Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore - Anexa 4.b - 1 exemplar original.

III.2.3 Grup țintă părinți

Unitatea de învățământ selectată să participe la proiect va selecta:

- 5 părinți ai elevilor

Înscrierea în grupul țintă al proiectului este voluntară și constă în depunerea dosarului complet de înregistrare în grupul țintă.

Va fi alcătuită și o listă de rezerve de 10%, pentru completarea grupului țintă, în cazul retragerii din proiect a unor candidați selectați, din motive obiective.

Criterii obligatorii/eliminatorii:

- Părintele are fiica sau fiul înscris în respectiva  unităte de învățământ tehnologic/profesional  – criteriu dovedit prin cererea de înscriere in program  (Anexa 1.c);

- Disponibilitatea părintelui  de a participa la activitățile proiectului – criteriu dovedit prin Declarația de disponibilitate și angajament (Anexa 2.c);

- Părintele  prezintă acordul GDPR cu privire la prelucrarea datelor personale în cadrul proiectului – criteriu dovedit prin Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore (Anexa 3.c).

Criterii de departajare

În cazul în care vor exista mai mulți candidați comparativ cu locurile disponibile în categoria aferentă a grupului țintă din cadrul proiectului, care au depus dosare de candidatură complete, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

1. Data și ora înscrierii.

Atenție!

În cazul în care un dosar este incomplet, data de înscriere în grupul țintă va fi cea la care dosarul de înscriere este complet.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Pentru a participa la procedura de selecție a grupului țintă a acestui proiect, candidații din categoria părinți, vor întocmi și depune la unitătile de învățământ tehnologic, conform  prezentei Metodologii, un dosar cu următorul conținut:

a. Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – Anexa 1.c - 1 exemplar original;

b. Declarația de disponibilitate și angajament – Anexa 2.c - 1 exemplar original;

c. Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore - Anexa 3.c - 1 exemplar original.

III.2.4 Grup țintă reprezentanți instituții/ operatori economici

Unitatea de învățământ selectată să participe la proiect va selecta:

- 3 reprezentanți ai instituțiilor locale

și

- 3 reprezentanți ai agenți economici locali.

Înscrierea în grupul țintă al proiectului este voluntară și constă în depunerea dosarului complet de înregistrare în grupul țintă.

Va fi alcătuită și o listă de rezerve de 10%, pentru completarea grupului țintă, în cazul retragerii din proiect a unor candidați selectați, din motive obiective.

Criterii obligatorii/eliminatorii:

- Candidații lucrează / activează în comunitatea din care face parte  respectiva  unităte de învățământ selectată sau în proximitate – criteriu dovedit prin cererea de înscriere in program  (Anexa 1.d);

- Disponibilitatea candidatului/tei de a participa la activitățile proiectului – criteriu dovedit prin Declarația de disponibilitate și angajament (Anexa 2.d);

- Candatul/a prezintă acordul GDPR cu privire la prelucrarea datelor personale în cadrul proiectului – criteriu dovedit prin Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore (Anexa 3.d).

Pentru a participa la procedura de selecție a grupului țintă a acestui proiect, candidații din categoria  reprezentanți instituții/ operatori economici, vor întocmi și depune la unitătile de învățământ tehnologic, conform  prezentei Metodologii, un dosar cu următorul conținut:

a. Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – Anexa 1.d - 1 exemplar original;

b. Declarația de disponibilitate și angajament – Anexa 2.d - 1 exemplar original;

c. Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore - Anexa 3.d - 1 exemplar original.

III.3 LOCAȚII DE DEPUNERE A DOSARELOR ȘI DESFĂȘURARE A SELECȚIEI

Depunerea dosarelor și defășurarea selecției va avea loc în unitătile de învățământ tehnologic selctate a participa la implementarea proiectului ca urmare a particiăpării la apelul de selecție lansat pentru participarea în program, în fiecare judet, la nivel național.

## III.4 ETAPE ÎN PROCESUL DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINȚĂ

### II.4.1 Etape

SELECTIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Etapa I. Informarea unităților de învățământ, cu privire la lansarea apelului de înscriere prin transmiterea a minim următoarelor informații în legătură cu proiectul:

- obiectivele și rezultatele vizate de proiect;

- activitățile în care vor fi implicați membrii grupului țintă și modalitatea de derulare a acestora;

- beneficiile și obligațiile pe care membrii grupului țintă le vor avea pe parcursul derulării proiectului și după finalizare.

- Documente necesare pentru selecție.

Această etapă se poate derula în paralel cu etapele II și III, fiind chiar recomandată comunicarea pe toată perioada derulării procedurii de selecție, în vederea clarificării tuturor aspectelor care ar putea conduce la insucces.

Etapa II. Publicarea anunțul de selecție

Managerul de proiect si Expertul de comunicare vor realiza anunțul de selecție pentru unitățile de învățământ  și vor publica în secțiunea proiectului de pe website-ul Asociatiei GO-AHEAD, pe paginile  de Facebook, Instagram si LinkedIN ale asociației GO-AHEAD. De asemenea, va fi transmisă o informare către Inspectoratele Județene cu rugâmintea de a informa unitățile de învățământ cu privire la acets proeict.

Etapa III. Depunerea intenției de înscriere

Unitățile de învățământ vor completa chestionarul de înscriere (link  - https://docs.google.com/forms/d/16BszzZ-6LummYWSL5mq_BFhgguA2qmc4srr95K0OZt0/edit?hl=es-419) până la data de

16 octombrie 2025. Comisia de evaluare din partea Asociației GO-AHEAD va evalua formularele de înscriere completate până la data de 17 octombrie 2025. Unitatea de învățământ are responsabilitatea completării integrale a tuturor câmpurilor din formular.

Etapa IV. Analiza și verificarea formularelor de înscriere depuse

Comisia de selecție evaluează formularele de înscriere primite conform criteriilor de selecție și eligbilitate prezentate în Metodologia curentă și realizează o listă intermediară de unități de învățământ acceptate/respinse.

Unitățile de învățământ acceptate vor participa la etapa de departajare – interviu 20-21 octombrie 2025.

Asociația GO-AHEAD va elabora o listă finală cu unitățile de învățământ selectate.

Etapa V. Publicarea rezultatelor.

Anunțul cu rezultatele selecției va fi publicat pana la data de 23 octombrie 2025 în secțiunea proiectului de pe website-ul Asociatiei GO-AHEAD, pe paginile  de Facebook, Instagram si LinkedIN ale asociației GO-AHEAD. De asemenea, va fi transmisă o informare către Inspectoratele Județene cu rugâmintea de a informa unitățile de învățământ cu privire la acest proiect.

Etapa VI. Depunerea și soluționarea contestațiilor, dacă este cazul

Depunerea eventualelor contestații se va face in data de 24 octombrie 2025, iar acestea vor fi solutionate pâna in data de 26 octombrie 2025.

Etapa VII. Publicarea rezultatelor finale

Anunțul cu rezultatele selecției finale va fi publicat pana la data de 28 octombrie 2025 în secțiunea proiectului de pe website-ul Asociatiei GO-AHEAD. De asemenea, va fi transmisă o informare către Inspectoratele Județene cu rugâmintea de a informa unitățile de învățământ cu privire la acest proiect.

Dosarele cu documentele în orginal ale candidatilor selectați vor fi preluate de reprezentantul Asociației GO-AHEAD la momentul vizitei fizice în unitatea de învătământ, cu prilejul desfășurării activităților cuprinse în proiect.

Documentele ce trebuie transmise de către unitățile de învățământ sunt după cum urmează:

- categoria elevi

  - Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – 1 exemplar original – Anexa 1.a la prezenta Metodologie;

  - Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind școlarizarea în unitatea de învățământ - 1 exemplar original -  Anexa 2.a la prezenta Metodologie;

  - Declarație de disponibilitate și angajament - 1 exemplar original - Anexa 3.a la prezenta Metodologie;

  - Acordul părinților pentru participarea candidatei/ului la activitățile proiectului, elevi minori - 1 exemplar original - Anexa 4.a la prezenta Metodologie;

  - Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – reprezentant legal persoane fizice minore  – 1 exemplar original – Anexa 5.a la prezenta Metodologie;

  - Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore  – 1 exemplar original – Anexa 6.a la prezenta Metodologie;

- categoria cadre didactice

- Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – 1 exemplar original – Anexa 1.b la prezenta Metodologie;

- Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind încadrarea pe post - – 1 exemplar original - Anexa 2.b la prezenta Metodologie;

- Declarație de disponibilitate și angajament – 1 exemplar original – Anexa 3.b la prezenta Metodologie;

- Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore – 1 exemplar original – Anexa 4.b la prezenta Metodologie;

- Categoria părinti

a. Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – Anexa 1.c - 1 exemplar original;

b. Declarația de disponibilitate și angajament – Anexa 2.c - 1 exemplar original;

c. Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore - Anexa 3.c - 1 exemplar original.

- Categoria reprezentanți ai comunității locale

a. Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – Anexa 1.d - 1 exemplar original;

b. Declarația de disponibilitate și angajament – Anexa 2.d - 1 exemplar original;

c. Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore - Anexa 3.d - 1 exemplar original.

Etapa IV. Analiza și verificarea documentelor depuse

În vederea derulării procesului de verificare a dosarelor de înscriere în grupul țintă depuse și a finalizării selecției, se va emite o decizie a managerului de proiect prin care se va numi o comisie de selecție.

Comisia va fi compusă din:

        - Președinte comisie - Manager proiect;

        - Membru 1- Vicepresedinte asociatiei;

        - Membru 2 - Sociolog;

        - Secretar.

Comisia va verifica corectitudinea și completitudinea tuturor dosarelor și va realiza un proces verbal care va conține lista cu grupul țintă selectat.

Etapa V. Publicarea rezultatelor

Lista/ listele conținând grupul țintă selectat vor fi publicate pe pagina de website-ul  dedicată proiectului pe site-ul asociației și pe pagina de Facebook a asociației.

Etapa VI. Depunerea și soluționarea contestațiilor, dacă este cazul

Ulterior publicării listei/ listelor cu dosarele acceptate, se pot depune contestații în termen de 2 zile de la publicarea anunțului, urmând a fi soluționate de o comisie special desemnată de managerul de proiect.

Etapa VII. Publicarea rezultatelor finale

Lista/ listele finale conținând grupul țintă selectat vor fi publicate pe pagina din website-ul asociatiei, alocată proiectului. De asemenea, informațiile vor putea fi promovate și pe website-ul Inspectoratelor Județene.

Pe toată perioada de derulare a procesului de identificare, selecție a grupului țintă se va avea în vedere respectarea principiului egalității de șanse şi principiul nondiscriminării. Activitatea 3  Identificarea, selecția grupului țintă se va realiza fără restricții, condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

### III.4.4 Procedura de comunicare cu grupul țintă

- Modalități de comunicare cu grupul țintă

Comunicarea și informarea grupului țintă se va efectua în mod indirect, de către reprezentantii asociatiei, online pe website-ul asociatiei în cadrul secțiunii de proiect  de  proiect - https://go-ahead.ro/proiecte-fonduri-private/fundatia-dacia-indrazneste-sa-mergi-mai-departe/

respectiv paginile asociatiei de Facebook și Instagram.

Comunicarea se va realiza:

- la distanță, prin intermediul email-ului si platformelor de întâlniri online (Zoom / Google Meet).

Diseminarea informațiilor referitoare la obiectivele și beneficiile proiectului, înscrierea și selecția grupului țință, publicarea rezultatelor și a informațiilor despre contestații vor fi făcute publice prin anunțuri, comunicate și materiale de informare.

- Mijloacele de informare și platformele online utilizate

Comunicarea și promovarea informațiilor către grupul țintă se va realiza utilizând următoarele mijloace de comunicare și platforme online selectate:

- Adresa de e-mail dedicată proiectului: iulia.stan@go-ahead.ro

- Pagina dedicata proiectului de pe website-ul asociatiei - https://go-ahead.ro/proiecte-fonduri-private/fundatia-dacia-indrazneste-sa-mergi-mai-departe/

COMUNICARE ÎN ETAPA DE IDENTIFICARE GRUP ȚINTĂ

Comunicarea în procesul de identificare a grupului țintă se va realiza prin diseminarea Anunțurilor de informare cu privire începerea activității de identificare și selecție a grupului țintă în cadrul proiectului “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”, contract de sponsorizare nr 078 / 30.07.2025.

Informarea se va realiza:

- Pe pagina dedicata proiectului, de pe website-ul Asociatiei GO-AHEAD https://go-ahead.ro/proiecte-fonduri-private/fundatia-dacia-indrazneste-sa-mergi-mai-departe/

- Pe pagina de Facebook, Instagram  și LinkedIN a asociatiei.

COMUNICAREA ÎN ETAPA DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Comunicarea în etapa de selecție a grupului țintă se va realiza în conformitate cu metodologia de selecție aferentă proiectului “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”, contract de sponsorizare nr 078 / 30.07.2025.

Se va realiza câte un Anunț de selecție specific fiecărei categorii de grup țintă, după cum urmează:

- Anunț selecție unități de învățământ tehnologice, publicat pe secțiune proiectului din cadrul website-ului asociației, mediile sociale ale asociației;

- Anunț selecție elevi, cadre didactice, părinți, instituții locale, agenți economici publicat pe secțiune proiectului din cadrul website-ului asociației și la avizierul și mediile sociale (FB) ale unităților de învățământ selectate;

- Metodologia de selecție și lista documentelor necesare întocmirii dosarului de înscriere vor fi publicate pe pagina de proiect de pe website-ul asociației  Se va realiza un anunț cu privire la publicarea acestora în pagina de Facebook a asociației.

Pe întreaga perioadă a etapei de selecție grup țintă, se va acorda suport informativ persoanelor interesate, reprezentanți ai unităților de învățământ responsabili de selecția grupului țintă prin e-mail și telefonic.

Comunicarea din etapa de selecție se va realiza prin:

- Anunțuri de informare pe platformele online dedicate proiectului (pagina de website a asociatiei dedicata proiectului/ pagina de Facebook/Instagram a asociatiei);

- Suport acordat reprezentanților unităților de învățământ  prin intermediul telefonului/rețelelor de socializare.

COMUNICARE ÎN ETAPA DE PUBLICARE REZULTATE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Comisia de selecție va emite documentul specific cu rezultatele selecției grupului țintă. Documentul va fi publicat un anunț însoțit de lista unităților de învățământ selectate, în format PDF pe – pagina de website a asociației dedicată proiectului și pagina de Facebook a asociației, de asemenea se vor specifica date cu privire la:

- contestații și termene limită de depunere;

- pașii ce urmează a fi realizați în cadrul proiectului cu privire la grupul țintă.

### III.4.5 Procedura de răspuns la contestații

După publicarea anunțului cu rezultatele selecției grupului țintă, pagina de website a asociației dedicată proiectului și pagina de Facebook a asociație, în pagina de Facebook se va publica un anunț cu privire la contestații.

Se va pune la dispoziție un formular de contestație (Anexa 17), ce va putea fi completat online și trimis pe email la iulia.stan@go-ahead.ro. Termenul de depunere a contestațiilor este de maxim 2 zile de la publicarea rezultatelor.

Termenul de soluționare a contestațiilor este de maxim 3 zile de la termenul de depunere a contestațiilor.

După soluționarea contestațiilor se va publica pe pagina de website a asociației dedicată proiectului, Lista finală conținând grupul țintă selectat. Unitățile școlare vor realiza mențiuni publice cu privire la Lista Finală cu rezultate, după soluționarea contestațiilor.

# ANEXE - SECȚIUNEA III

Documente necesare DOSAR GRUP ȚINTĂ

### ACORD DE COLABORARE CU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

### Nr. înregistrare: ________________

### ACORD DE COLABORARE

### In cadrul proiectului  “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”, contract de sponsorizare nr 078 / 30.07.2025, proiect finanțat prin programul de granturi „Mobilitatea Contează”, finanțat de Fundația Dacia pentru România.

### Art.I Părțile acordului

### Între

### Asociația GO-AHEAD, cu sediul în Tunari, str. Ștefan cel Mare, nr. 46, CIF 38075655, reprezentată legal de dna Alexandra-Daniela Bălșeanu, în calitate de președinte, numită în continuare Partener 1

### și

### Unitatea de învățământ .........................................................., cu sediul în ..........................., Judet..........................., str. ........................ nr. ......., bl. ......, CIF/CUI ............, reprezentată legal de dl/dna ......................................., în calitate de Director, numită în continuare Partener 2,

### Art.II Obiectul acordului

### Prezentul acord de parteneriat stabileşte cadrul general de colaborare între parteneri în vederea susținerii comune de inițiative, care vor viza:

### 1.	Facilitarea identificării de voluntari din rândul elevilor care învață în cadrul unității de învățământ, prin stabilirea unor întâlniri de prezentare cu aceștia;

### 2.	Diseminarea de chestionare realizate de către Partenerul 1 în rândul elevilor și profesorilor din cadrul unității de învățământ, Partener 2 în cadrul prezentului acord;

### 3.	Realizarea de activități de consiliere, dezvoltare personală, coaching, mentorat și alte activități dedicate elevilor și cadrelor didactice;

### 4.	Identificarea de oportunități și proiecte care să conducă la îndeplinirea obiectivelor pe termen lung ale celor 2 organizații;

### 5.	Facilitarea schimburilor de idei, resurse și experiență;

### 6.	Asigurarea accesului la resurse care pot fi de interes pentru ambele organizații;

### 7.	Participarea la evenimente și/sau acțiuni în beneficiul elevilor sau al cadrelor didactice.

### Art.III Obligațiile părților

### Obligațiile Partenerului 1:

### Să pregătească un plan de organizare a activităților în care va fi implicat și partenerul 2;

### Să asigure resursele necesare derulării activităților, din resurse proprii;

### Să notifice Partenerului 2, prin e-mail, informațiile necesare cu privire la activitățile pe care le vor derula în baza prezentului acord de parteneriat;

### Să asigure prezența gratuită a elevilor la activitățile realizate în cadrul unității de învățământ;

### Să publice cel puțin un anunț pe rețelele de comunicare online, pe paginile publice din social media deținute, pe website-ul Partenerului 1 informații legate de activitățile derulate în comun, cu menționarea datelor de parteneriat, date de contact și tag în platformele unde partenerul 2 utilizează conturi;

### Să afișeze în secțiunea PARTENERI ai website-ului organizației, a logo-ului partenerului 2 și a adresei de website a acestuia, accesibilă prin click pe link sau click pe logo;

### Să sprijine acțiunile comune în mediul online prin share, like & comment, în funcție de platforma și formatul anunțurilor.

### Obligațiile Partenerului 2:

### Să faciliteze identificarea de voluntari din rândul elevilor care învață în cadrul unității de învățământ, prin stabilirea unor întâlniri de prezentare cu aceștia;

### Să disemineze chestionare realizate de către partenerul 1 în rândul elevilor și profesorilor din cadrul unității de învățământ, în vederea completării;

### Să faciliteze accesul la săli și alte resurse, în cazul în care sunt disponibile, pentru realizarea de activități de către Partenerul 1;

### Să notifice Partenerului 1, prin e-mail, informațiile necesare cu privire la activitățile pe care le vor derula în baza prezentului acord de parteneriat;

### Să sprijine acțiunile comune în mediul online prin share, like & comment, în funcție de platforma și formatul anunțurilor;

### Să faciliteze prezența elevilor/ cadrelor didactice în cadrul evenimentelor, activităților și/sau acțiunilor desfășurate în beneficiul acestora;

### Să obțină acordul părinților, acolo unde este cazul, pentru participarea elevilor la activități;

Să cunoască obiectivele, condițiile de participare la activitățile din cadrul proiectului;

Să  se angajeze să participe la activitățile proiectului, respectând programul stabilit și cerințele Asociației GO-AHEAD;

Se obligă să mențină un comportament respectuos, responsabil și să contribuie pozitiv la activitățile desfășurate în cadrul proiectului;

Înțelege că nerespectarea angajamentului de participare poate conduce la excluderea din activitate și la pierderea beneficiilor oferite în cadrul proiectului.Art. IV Durata parteneriatului.

Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de 1 an, cu prelungire automata.

Art. V Protectia datelor

Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

Art. VI Rezilierea acordului

Raporturile între părți încetează în următoarele condiții:

- în cazul rezilierii unilaterale prin voința uneia din părți pentru nerespectarea obligațiilor, cu preaviz de 30 zile.

Art. VII Dispoziții finale

Orice comunicare realizată în baza prezentului acord va fi valabilă dacă este adusă la cunoștință celeilalte părți în scris, prin poștă electronică, sau orice alt mijloc care oferă garanția recepționării comunicării. În acest scop părțile declară următoarele adrese de primire a corespondenței:

PARTENER 1: ASOCIAȚIA GO-AHEAD

Adresa: Str. Sfântul Elefterie nr. 27, sector 5, BUCUREȘTI

Persoană de contact: Adeline Duca

E-mail: office@go-ahead.ro

Telefon: 0724 728 131

PARTENER 2: ......................................................................................

Adresa: .............................................................................................

Persoană de contact: ............................................................................

E-mail: .............................................................................................

Telefon mobil și fix:     ............................................................................................

Orice modificare sau completare a prezentului Acord se va face prin încheierea unui Act adițional semnat de ambele părți.

Prezentul acord a fost încheiat azi .........., în două exemplare originale, unul pentru Partenerul 1 și unul pentru Partenerul 2.

PARTENER 1, 							PARTENER 2,

Asociația GO-AHEAD					____________________________

Președinte							Director

Alexandra-Daniela BĂLȘEANU			_____________________________

### Anexa 1.a - Cerere de înscriere în grupul țintă – categoria ELEVI

CERERE PENTRU ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ – CATEGORIA ELEVI

Subsemnata/ul (nume și prenume) ________________________________, născut/ă la data de  __________, de gen feminin/masculin, cu domiciliul în mediul rural/urban mic (selectați varianta) in localitatea/orașul ________________________________________________, Județul _______________________________elevă/elev la (numele unității de învățământ) ______________________________ în clasa  ______, specializarea ___________________________, având numărul de telefon ___________________ şi adresa de e-mail ____________________________ solicit înscrierea și participarea la activităţile proiectului:  “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”, contract de sponsorizare nr 078 / 30.07.2025, proiect finanțat prin programul de granturi „Mobilitatea Contează”, finanțat de Fundația Dacia pentru România.

Menționez că sunt de acord să fac parte din lista de rezerve, în cazul în care, într-o primă etapă, nu voi fi selectată să fac parte din grupul țintă.

Nume şi Prenume: ________________________________________________

| Semnătura: _______________ | Data: ______________ |
| --- | --- |

### Anexa 1.b - Cerere de înscriere în grupul țintă – categoria CADRE DIDACTICE

CERERE PENTRU ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ – CATEGORIA CADRE DIDACTICE

Subsemnatul/a (nume și prenume) ________________________________________, născut/ă la data de  __________, de gen feminin/masculin (selectați varianta), cadru didactic la (numele unității de învățământ) ___________________________________________________, din localitatea/orațul ______________________________________, Județul ______________________________, profesor titular / director / director adjunct ___________________, specializarea ____________________________, având numărul de telefon _______________________ şi adresa de e-mail ________________________________, solicit înscrierea și participarea la proiectul:  “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”, contract de sponsorizare nr 078 / 30.07.2025, proiect finanțat prin programul de granturi „Mobilitatea Contează”, finanțat de Fundația Dacia pentru România.

Menționez că sunt de acord să fac parte din lista de rezerve, în cazul în care, într-o primă etapă, nu va fi selectat/ă să fac parte din grupul țintă.

Nume  şi Prenume:

________________________________________________

| Semnătura: _______________ | Data: ______________ |
| --- | --- |

### Anexa 1.c - Cerere de înscriere în grupul țintă – categoria PĂRINȚI

CERERE PENTRU ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ – CATEGORIA PĂRINȚI

Subsemnatul/a (nume și prenume) ________________________________________, născut/ă la data de  _______________, părinte al elevei/elevului __________________________________________, înscris la unitatea de învățământ ___________________________________________________, clasa ____________, specializarea _____________, din localitatea/orașul ______________________________________, Județul ______________________________, având numărul de telefon _______________________ şi adresa de e-mail ________________________________, solicit înscrierea și participarea la proiectul:  “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”, contract de sponsorizare nr 078 / 30.07.2025, proiect finanțat prin programul de granturi „Mobilitatea Contează”, finanțat de Fundația Dacia pentru România.

Menționez că sunt de acord să fac parte din lista de rezerve, în cazul în care, într-o primă etapă, nu va fi selectat/ă să fac parte din grupul țintă.

Nume  şi Prenume:

________________________________________________

Anexa 1.d - Cerere de înscriere în grupul țintă – categoria REPREZENTANȚI INSTITUȚII

și REPREZENTANȚI AGENȚI ECONOMICI

CERERE PENTRU ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ – CATEGORIA REPREZENTANȚI INSTITUȚII

și REPREZENTANȚI AGENȚI ECONOMICI

Subsemnatul/a (nume și prenume) ________________________________________, născut/ă la data de  _______________, angajat / antreprenor al (nume instituție / agent economic) _____________________________________________, cu funcția de  __________________________________, părinte al elevei/elevului __________________________________________, înscris la unitatea de învățământ ___________________________________________________, clasa ____________, specializarea _____________, din localitatea/orașul ______________________________________, Județul ______________________________, având numărul de telefon _______________________ şi adresa de e-mail ________________________________, solicit înscrierea și participarea la proiectul:  “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”, contract de sponsorizare nr 078 / 30.07.2025, proiect finanțat prin programul de granturi „Mobilitatea Contează”, finanțat de Fundația Dacia pentru România.

Menționez că sunt de acord să fac parte din lista de rezerve, în cazul în care, într-o primă etapă, nu va fi selectat/ă să fac parte din grupul țintă.

Nume  şi Prenume:

________________________________________________

### Anexa 2.a – Adeverință eliberată de unitatea școlară privind școlarizarea în unitatea de învățământ – categoria ELEVI

Antet unitate de învăţământ

Nr. _________ din ____________

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte prin prezenta că eleva/elevul (nume și prenume)_________________________________, născut/ă la data de _______________, nr. matricol__________________ este înscris/ă în clasa ______________, specializarea ________________________________________, în anul şcolar 2025-2026 și se află în următoarea situaţie de vulnerabilitate (bifați varianta potrivită din lista de mai jos):

☐trăieşte într-o zonă într-o zonă rurală /urbana mică (oraș mic, cu o populație cuprinsă între 10.000 - 20.000 de locuitori sau oraș foarte mic, cu o populație sub 10.000 de locuitori);

☐primeste bursă socială acordată conform prevederilor art.10 alin. (1) lit. a)-h) din OME nr. 5518 /2024.

S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la întocmirea dosarului în vederea selectării în grupul ţinţă al proiectului  “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”, contract de sponsorizare nr 078 / 30.07.2025, proiect finanțat prin programul de granturi „Mobilitatea Contează”, finanțat de Fundația Dacia pentru România.

Director, 								Secretar,

Anexa 2.b – Adeverință eliberată de unitatea școlară privind încadrarea pe post – categoria CADRE DIDACTICE

Antet unitate de învăţământ

Nr. _________ din ____________

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte prin prezenta că domnul/ doamna (nume și prenume)__________________________, născut/ă la data de ____________________ este cadru didactic titular / director /director adjunct la   ________________________________________________________________________________________

Menţionăm că domnul/ doamna _____________________________________

în anul şcolar 2025-2026 este profesor la clasa______________, specializarea _________________________________________.

S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la întocmirea dosarului în vederea selectării în grupul ţinţă al proiectului  “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”, contract de sponsorizare nr 078 / 30.07.2025, proiect finanțat prin programul de granturi „Mobilitatea Contează”, finanțat de Fundația Dacia pentru România.

Director, 								Secretar,

### Anexa 2 c. - Declarație de disponibilitate și angajament – categoria PĂRINȚI

DECLARAŢIE ANGAJAMENT

Subsemnatul/a (nume și prenume) _____________________________________________, născut/ă la data de  ____________________, în calitate de părinte al elevei/elevului (numele) ____________________________________, înscris/ă la (numele unității de învățământ) ______________________________________________ în clasa________________, specializarea _________________________, în anul școlar 2025 – 2026, mă angajez să particip la toate activităţile prevăzute, în cazul în care voi fi selectat/ă să fac parte din grupul țintă al proiectului “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”, contract de sponsorizare nr 078 / 30.07.2025, proiect finanțat prin programul de granturi „Mobilitatea Contează”, finanțat de Fundația Dacia pentru România

În cazul în care, pe durata perioadei de implementare a proiectului, din motive întemeiate ce nu pot fi imputabile, mă voi afla în imposibilitatea de a participa la activitățile proiectului, mă angajez să comunic Beneficiarului proiectului acest lucru cu cel puțin 30 zile înainte de producerea evenimentului (în cazul în care am cunoștință că acest eveniment urmează să se producă) sau în maxim 5 zile după producerea unui eveniment inopinat, prin transmiterea unei Cereri de retragere din grupul țintă (doar pentru motive întemeiate ce nu pot fi imputabile persoanei selectate).

Nume  şi Prenume:

________________________________________________

Semnatură:					Data:

_______________________			______________

### Anexa 2 d. - Declarație de disponibilitate și angajament – categoria REPREZENTANȚI AI INSTITUȚIILOR SI AI AGENTILOR ECONOMICI

DECLARAŢIE ANGAJAMENT

Subsemnatul/a (nume și prenume) _____________________________________________, născut/ă la data de  ____________________, în calitate de angajat al (numele instituțiiei /operatorului economic) ____________________________________, din localitatea  ______________________________________________, județul_____________________, având funcția de  _________________________, mă angajez să particip la toate activităţile prevăzute, în cazul în care voi fi selectat/ă să fac parte din grupul țintă al proiectului “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”, contract de sponsorizare nr 078 / 30.07.2025, proiect finanțat prin programul de granturi „Mobilitatea Contează”, finanțat de Fundația Dacia pentru România

În cazul în care, pe durata perioadei de implementare a proiectului, din motive întemeiate ce nu pot fi imputabile, mă voi afla în imposibilitatea de a participa la activitățile proiectului, mă angajez să comunic Beneficiarului proiectului acest lucru cu cel puțin 30 zile înainte de producerea evenimentului (în cazul în care am cunoștință că acest eveniment urmează să se producă) sau în maxim 5 zile după producerea unui eveniment inopinat, prin transmiterea unei Cereri de retragere din grupul țintă (doar pentru motive întemeiate ce nu pot fi imputabile persoanei selectate).

Nume  şi Prenume:

________________________________________________

Semnatură:					Data:

_______________________			______________

Anexa 3.a - Declarație de disponibilitate și angajament – categoria ELEVI

DECLARAŢIE ANGAJAMENT

Subsemnata/ul (nume și prenume) ______________________________________________, născut/ă la data de _________________ elevă/elev la (numele unității de învățământ) ______________________________________________ în clasa________________, specializarea _________________________, în anul școlar 2025 – 2026, mă angajez să particip la toate activităţile prevăzute, în cazul în care voi fi selectat/ă să fac parte din grupul țintă al proiectului “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”, contract de sponsorizare nr 078 / 30.07.2025, proiect finanțat prin programul de granturi „Mobilitatea Contează”, finanțat de Fundația Dacia pentru România.

În cazul în care, pe durata perioadei de implementare a proiectului, din motive întemeiate ce nu pot fi imputabile,  mă voi afla în imposibilitatea de a participa la activitățile proiectului, mă angajez să comunic Beneficiarului proiectului acest lucru cu cel puțin 30 zile înainte de producerea evenimentului (în cazul în care am cunoștință că acest eveniment urmează să se producă) sau în maxim 5 zile după producerea unui eveniment inopinat, prin transmiterea unei Cereri de retragere din grupul țintă (doar pentru motive întemeiate ce nu pot fi imputabile persoanei selectate).

Nume şi Prenume:

________________________________________________

Semnatură:					Data:

_______________________			______________

### Anexa 3.b - Declarație de disponibilitate și angajament – categoria CADRE DIDACTICE

DECLARAŢIE ANGAJAMENT

Subsemnatul/a (nume și prenume) _____________________________________________, născut/ă la data de  ____________________, în calitate de cadru didactic titular/director / director adjunct la (numele unității de învățământ) ____________________________________, mă angajez să particip la toate activităţile prevăzute, în cazul în care voi fi selectat/ă să fac parte din grupul țintă al proiectului “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”, contract de sponsorizare nr 078 / 30.07.2025, proiect finanțat prin programul de granturi „Mobilitatea Contează”, finanțat de Fundația Dacia pentru România

În cazul în care, pe durata perioadei de implementare a proiectului, din motive întemeiate ce nu pot fi imputabile, mă voi afla în imposibilitatea de a participa la activitățile proiectului, mă angajez să comunic Beneficiarului proiectului acest lucru cu cel puțin 30 zile înainte de producerea evenimentului (în cazul în care am cunoștință că acest eveniment urmează să se producă) sau în maxim 5 zile după producerea unui eveniment inopinat, prin transmiterea unei Cereri de retragere din grupul țintă (doar pentru motive întemeiate ce nu pot fi imputabile persoanei selectate).

Nume  şi Prenume:

________________________________________________

Semnatură:					Data:

_______________________			______________

### Anexa 3 c. - Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore – categoria PĂRINȚI

Programul de granturi „Mobilitatea Contează"

Proiectul: “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”

Sponsorul: FUNDAȚIA DACIA PENTRU ROMÂNIA

Beneficiarul ONG: Asociația GO-AHEAD

Beneficiarul final: …………………………………………………….(prenume, nume)

ACORD PRELUCRARE DATE FOTO/FOTO-VIDEO

În calitate de Beneficiar final, prin semnătura mea olografă de mai jos, declar că sunt de acord necondiționat, liber și neviciat, ca datele mele personale constând în: nume, prenume, unitatea de învățământ/angajatoare, vârsta, localitatea de reședință, imagine, voce, detalii/poveste, să fie prelucrate în cadrul/aferent materialelor (ex. fotografii, materiale video, audio-video, texte) care vor fi realizate direct de către Beneficiar sau prin facilitarea realizării materialelor de către Sponsor, direct sau prin colaboratori (ex. vizite la locația de proiect), și să fie utilizate (inclusiv prin difuzare) de către (se va bifa doar în dreptul entităților pentru care se dă acordul):

⃣    	FUNDAȚIA DACIA PENTRU ROMÂNIA (Sponsor) (direct sau prin entitățile desemnate de acesta)

⃣    Asociația GO-AHEAD (Beneficiarul ONG) – pentru utilizarea materialelor foto-video în scopuri educaționale și de promovare a activităților asociației, pe durată nedeterminată, oricând pe canalele proprii de comunicare externe sau interne și în legătură cu activitatea/proiectele Sponsorului, pe durata Programului „Mobilitatea Contează”, pentru promovarea Proiectului/ promovarea executării Proiectului, aferent Programului Sponsorului susținut de finanțatorul/finanțatorii Fundației.

Acordul este dat având în vedere și art. 73 și următoarele din Codul civil privind realizarea de fotografii/înregistrări și publicarea/comunicarea/distribuirea lor pe orice tip de suport/mediu de stocare, pe orice teritoriu în România sau străinătate, aferent canalelor de comunicare, conform Acordului.

Dau acest acord după ce am parcurs și am luat cunoștință despre modul de prelucrare a datelor personale de către fiecare dintre operatorii de date Sponsor, conform Politica GDPR - Notă de informare GDPR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către FDpR..

Dau acest acord înțelegând că am dreptul să îl retrag oricând, în mod facil și gratuit, printr-o cerere adresată Beneficiarului sau Sponsorului. Retragerea consimțământului va produce efecte numai pentru viitor (nu se vor mai prelucra datele conform acordului) și nu va afecta prelucrările deja efectuate și nici materialele deja comunicate/publicate până la momentul primirii notificării de retragere.

Dau acest acord înțelegând că am dreptul să îl retrag oricând, în mod facil și gratuit, printr-o cerere adresată Beneficiarului la adresa de e-mail: dream@go-ahead.ro. Retragerea consimțământului va produce efecte numai pentru viitor (nu se vor mai prelucra datele conform acordului) și nu va afecta prelucrările deja efectuate și nici materialele deja comunicate/publicate până la momentul primirii notificării de retragere.

Pentru datele cu caracter personal simple (I) temeiul prelucrarii este reprezentat de interesul legitim al operatorilor de date - de a verifica îndeplinirea obiectivelor scopului pentru care se prelucreaza datele cu caracter personal – art. 6 alin. (1), lit. f din Regulamentul nr. 679 din 27 aprlie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Pentru datele cu caracter personal sensibile (II) temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă consimţământul exprimat prin prezenta declaraţie – art. 6 alin (1) lit. a din Regulamentul menţionat anterior.

Data semnării ___________

Semnătură Beneficiar final: _________________

### Anexa 3 d. - Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore – categoria REPREZENTANȚI AI INSTITUȚIILOR SI OPERATORILOR ECONOMICI

Programul de granturi „Mobilitatea Contează"

Proiectul: “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”

Sponsorul: FUNDAȚIA DACIA PENTRU ROMÂNIA

Beneficiarul ONG: Asociația GO-AHEAD

Beneficiarul final: …………………………………………………….(prenume, nume)

ACORD PRELUCRARE DATE FOTO/FOTO-VIDEO

În calitate de Beneficiar final, prin semnătura mea olografă de mai jos, declar că sunt de acord necondiționat, liber și neviciat, ca datele mele personale constând în: nume, prenume, unitatea de învățământ/angajatoare, vârsta, localitatea de reședință, imagine, voce, detalii/poveste, să fie prelucrate în cadrul/aferent materialelor (ex. fotografii, materiale video, audio-video, texte) care vor fi realizate direct de către Beneficiar sau prin facilitarea realizării materialelor de către Sponsor, direct sau prin colaboratori (ex. vizite la locația de proiect), și să fie utilizate (inclusiv prin difuzare) de către (se va bifa doar în dreptul entităților pentru care se dă acordul):

⃣    	FUNDAȚIA DACIA PENTRU ROMÂNIA (Sponsor) (direct sau prin entitățile desemnate de acesta)

⃣    Asociația GO-AHEAD (Beneficiarul ONG) – pentru utilizarea materialelor foto-video în scopuri educaționale și de promovare a activităților asociației, pe durată nedeterminată, oricând pe canalele proprii de comunicare externe sau interne și în legătură cu activitatea/proiectele Sponsorului, pe durata Programului „Mobilitatea Contează”, pentru promovarea Proiectului/ promovarea executării Proiectului, aferent Programului Sponsorului susținut de finanțatorul/finanțatorii Fundației.

Acordul este dat având în vedere și art. 73 și următoarele din Codul civil privind realizarea de fotografii/înregistrări și publicarea/comunicarea/distribuirea lor pe orice tip de suport/mediu de stocare, pe orice teritoriu în România sau străinătate, aferent canalelor de comunicare, conform Acordului.

Dau acest acord după ce am parcurs și am luat cunoștință despre modul de prelucrare a datelor personale de către fiecare dintre operatorii de date Sponsor, conform Politica GDPR - Notă de informare GDPR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către FDpR..

Dau acest acord înțelegând că am dreptul să îl retrag oricând, în mod facil și gratuit, printr-o cerere adresată Beneficiarului sau Sponsorului. Retragerea consimțământului va produce efecte numai pentru viitor (nu se vor mai prelucra datele conform acordului) și nu va afecta prelucrările deja efectuate și nici materialele deja comunicate/publicate până la momentul primirii notificării de retragere.

Dau acest acord înțelegând că am dreptul să îl retrag oricând, în mod facil și gratuit, printr-o cerere adresată Beneficiarului la adresa de e-mail: dream@go-ahead.ro. Retragerea consimțământului va produce efecte numai pentru viitor (nu se vor mai prelucra datele conform acordului) și nu va afecta prelucrările deja efectuate și nici materialele deja comunicate/publicate până la momentul primirii notificării de retragere.

Pentru datele cu caracter personal simple (I) temeiul prelucrarii este reprezentat de interesul legitim al operatorilor de date - de a verifica îndeplinirea obiectivelor scopului pentru care se prelucreaza datele cu caracter personal – art. 6 alin. (1), lit. f din Regulamentul nr. 679 din 27 aprlie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Pentru datele cu caracter personal sensibile (II) temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă consimţământul exprimat prin prezenta declaraţie – art. 6 alin (1) lit. a din Regulamentul menţionat anterior.

Data semnării ___________

Semnătură Beneficiar final: _________________

### Anexa 4.a – Acordul părinților pentru participarea candidatei/ului la activitățile proiectului (elevi minori)

ACORD PĂRINTE PENTRU PARTICIPAREA ELEVEI/ULUI LA ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Subsemnatul/a (nume și prenume) ____________________________________________, cu domiciliul în mediul rural / urban mic (selectați varianta), în calitate de părinte al minorei/ului (numele și prenumele) ________________________________________________, născut/ă la data de ______________ , înscris/ă la (numele unității de învățământ) ______________________________________________________________, în anul școlar 2025 – 2026, în clasa ______________, specializarea _________________________, sunt de acord ca fiica mea /fiul meu să participe la toate activităţile prevăzute, în cazul în care va fi selectat/ă să facă parte din grupul țintă al proiectului “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”, contract de sponsorizare nr 078 / 30.07.2025, proiect finanțat prin programul de granturi „Mobilitatea Contează”, finanțat de Fundația Dacia pentru România.

În cazul în care, pe durata perioadei de implementare a proiectului, din motive întemeiate ce nu pot fi imputabile,  minora/ul (numele și prenumele) ___________________________________ se va afla în imposibilitatea de a participa la activitățile proiectului, mă angajez să comunic Beneficiarului proiectului acest lucru cu cel puțin 30 zile înainte de producerea evenimentului (în cazul în care am cunoștință că acest eveniment urmează să se producă) sau în maxim 5 zile după producerea unui eveniment inopinat, prin transmiterea unei Cereri de retragere din grupul țintă (doar pentru motive întemeiate ce nu pot fi imputabile persoanei selectate).

Nume  şi Prenume:

________________________________________________

Semnatură:					Data:

_______________				__________________

### Anexa 4 b. - Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore - categoria CADRE DIDACTICE

Programul de granturi „Mobilitatea Contează"

Proiectul:“Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”

Sponsorul: FUNDAȚIA DACIA PENTRU ROMÂNIA

Beneficiarul ONG: Asociația GO-AHEAD

Beneficiarul final: …………………………………………………….(prenume, nume)

ACORD PRELUCRARE DATE FOTO/FOTO-VIDEO

În calitate de Beneficiar final, prin semnătura mea olografă de mai jos, declar că sunt de acord necondiționat, liber și neviciat, ca datele mele personale constând în: nume, prenume, unitatea de învățământ/angajatoare, vârsta, localitatea de reședință, imagine, voce, detalii/poveste, să fie prelucrate în cadrul/aferent materialelor (ex. fotografii, materiale video, audio-video, texte) care vor fi realizate direct de către Beneficiar sau prin facilitarea realizării materialelor de către Sponsor, direct sau prin colaboratori (ex. vizite la locația de proiect), și să fie utilizate (inclusiv prin difuzare) de către (se va bifa doar în dreptul entităților pentru care se dă acordul):

⃣    	FUNDAȚIA DACIA PENTRU ROMÂNIA (Sponsor) (direct sau prin entitățile desemnate de acesta)

⃣    Asociația GO-AHEAD (Beneficiarul ONG) – pentru utilizarea materialelor foto-video în scopuri educaționale și de promovare a activităților asociației, pe durată nedeterminată, oricând pe canalele proprii de comunicare externe sau interne și în legătură cu activitatea/proiectele Sponsorului, pe durata Programului „Mobilitatea Contează”, pentru promovarea Proiectului/ promovarea executării Proiectului, aferent Programului Sponsorului susținut de finanțatorul/finanțatorii Fundației.

Acordul este dat având în vedere și art. 73 și următoarele din Codul civil privind realizarea de fotografii/înregistrări și publicarea/comunicarea/distribuirea lor pe orice tip de suport/mediu de stocare, pe orice teritoriu în România sau străinătate, aferent canalelor de comunicare, conform Acordului.

Dau acest acord după ce am parcurs și am luat cunoștință despre modul de prelucrare a datelor personale de către fiecare dintre operatorii de date Sponsor, conform Politica GDPR - Notă de informare GDPR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către FDpR..

Dau acest acord înțelegând că am dreptul să îl retrag oricând, în mod facil și gratuit, printr-o cerere adresată Beneficiarului sau Sponsorului. Retragerea consimțământului va produce efecte numai pentru viitor (nu se vor mai prelucra datele conform acordului) și nu va afecta prelucrările deja efectuate și nici materialele deja comunicate/publicate până la momentul primirii notificării de retragere.

Dau acest acord înțelegând că am dreptul să îl retrag oricând, în mod facil și gratuit, printr-o cerere adresată Beneficiarului la adresa de e-mail: dream@go-ahead.ro. Retragerea consimțământului va produce efecte numai pentru viitor (nu se vor mai prelucra datele conform acordului) și nu va afecta prelucrările deja efectuate și nici materialele deja comunicate/publicate până la momentul primirii notificării de retragere.

Pentru datele cu caracter personal simple (I) temeiul prelucrarii este reprezentat de interesul legitim al operatorilor de date - de a verifica îndeplinirea obiectivelor scopului pentru care se prelucreaza datele cu caracter personal – art. 6 alin. (1), lit. f din Regulamentul nr. 679 din 27 aprlie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Pentru datele cu caracter personal sensibile (II) temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă consimţământul exprimat prin prezenta declaraţie – art. 6 alin (1) lit. a din Regulamentul menţionat anterior.

Data semnării ___________

Semnătură Beneficiar final: _________________

### Anexa 5.a – Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – reprezentant legal persoane fizice minore

Programul de granturi „Mobilitatea Contează"

Proiectul: “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”

Sponsorul: FUNDAȚIA DACIA PENTRU ROMÂNIA

Beneficiarul ONG: Asociația GO-AHEAD

Beneficiarul final: …………………………………………………………………………(prenume, nume)

Reprezentant legal: …………………………………………………….

(prenume, nume reprezentant legal, în cazul minorilor)

ACORD PRELUCRARE DATE FOTO/FOTO-VIDEO

În calitate de Beneficiar final, prin semnătura mea olografă de mai jos, declar că sunt de acord necondiționat, liber și neviciat, ca datele mele personale constând în: nume, prenume, unitatea de învățământ/angajatoare, vârsta, localitatea de reședință, imagine, voce, detalii/poveste, să fie prelucrate în cadrul/aferent materialelor (ex. fotografii, materiale video, audio-video, texte) care vor fi realizate direct de către Beneficiar sau prin facilitarea realizării materialelor de către Sponsor, direct sau prin colaboratori (ex. vizite la locația de proiect), și să fie utilizate (inclusiv prin difuzare) de către (se va bifa doar în dreptul entităților pentru care se dă acordul):

⃣    	FUNDAȚIA DACIA PENTRU ROMÂNIA (Sponsor) (direct sau prin entitățile desemnate de acesta) pe canalele proprii de comunicare externe sau interne, în legătură cu activitatea/proiectele Sponsorului, pe durata Programului „Mobilitatea Contează”, pentru promovarea Proiectului/ promovarea executării Proiectului, aferent Programului Sponsorului susținut de finanțatorul/finanțatorii Fundației.

⃣    Asociația GO-AHEAD (Beneficiarul ONG) – pentru utilizarea materialelor foto-video în scopuri educaționale și de promovare a activităților asociației, pe durată nedeterminată, oricând pe canalele proprii de comunicare externe sau interne și în legătură cu activitatea/proiectele Sponsorului, pe durata Programului „Mobilitatea Contează”, pentru promovarea Proiectului/ promovarea executării Proiectului, aferent Programului Sponsorului susținut de finanțatorul/finanțatorii Fundației.

Acordul este dat având în vedere și art. 73 și următoarele din Codul civil privind realizarea de fotografii/înregistrări și publicarea/comunicarea/distribuirea lor pe orice tip de suport/mediu de stocare, pe orice teritoriu în România sau străinătate, aferent canalelor de comunicare, conform Acordului.

Dau acest acord după ce am parcurs și am luat cunoștință despre modul de prelucrare a datelor personale de către fiecare dintre operatorii de date Sponsor, conform Politica GDPR - Notă de informare GDPR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către FDpR..

Dau acest acord înțelegând că am dreptul să îl retrag oricând, în mod facil și gratuit, printr-o cerere adresată Beneficiarului sau Sponsorului. Retragerea consimțământului va produce efecte numai pentru viitor (nu se vor mai prelucra datele conform acordului) și nu va afecta prelucrările deja efectuate și nici materialele deja comunicate/publicate până la momentul primirii notificării de retragere.

Dau acest acord înțelegând că am dreptul să îl retrag oricând, în mod facil și gratuit, printr-o cerere adresată Beneficiarului la adresa de e-mail: dream@go-ahead.ro. Retragerea consimțământului va produce efecte numai pentru viitor (nu se vor mai prelucra datele conform acordului) și nu va afecta prelucrările deja efectuate și nici materialele deja comunicate/publicate până la momentul primirii notificării de retragere.

Pentru datele cu caracter personal simple (I) temeiul prelucrarii este reprezentat de interesul legitim al operatorilor de date - de a verifica îndeplinirea obiectivelor scopului pentru care se prelucreaza datele cu caracter personal – art. 6 alin. (1), lit. f din Regulamentul nr. 679 din 27 aprlie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Pentru datele cu caracter personal sensibile (II) temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă consimţământul exprimat prin prezenta declaraţie – art. 6 alin (1) lit. a din Regulamentul menţionat anterior.

Data semnării ___________

Semnătură Beneficiar final: _________________

Dacă beneficiarul final este minor sub 14 ani, va semna reprezentantul legal (ex. părintele); dacă are 14-18 ani, va semna minorul alături de reprezentantul legal

### Anexa 6.a - Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore

Programul de granturi „Mobilitatea Contează"

Proiectul: “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”

Sponsorul: FUNDAȚIA DACIA PENTRU ROMÂNIA

Beneficiarul ONG: Asociația GO-AHEAD

Beneficiarul final: …………………………………………………….(prenume, nume)

Reprezentant legal: …………………………………………………………………..

(prenume, nume reprezentant legal, în cazul minorilor)

ACORD PRELUCRARE DATE FOTO/FOTO-VIDEO

În calitate de Beneficiar final, prin semnătura mea olografă de mai jos, declar că sunt de acord necondiționat, liber și neviciat, ca datele mele personale constând în: nume, prenume, unitatea de învățământ/angajatoare, vârsta, localitatea de reședință, imagine, voce, detalii/poveste, să fie prelucrate în cadrul/aferent materialelor (ex. fotografii, materiale video, audio-video, texte) care vor fi realizate direct de către Beneficiar sau prin facilitarea realizării materialelor de către Sponsor, direct sau prin colaboratori (ex. vizite la locația de proiect), și să fie utilizate (inclusiv prin difuzare) de către (se va bifa doar în dreptul entităților pentru care se dă acordul):

⃣    	FUNDAȚIA DACIA PENTRU ROMÂNIA (Sponsor) (direct sau prin entitățile desemnate de acesta)

⃣    Asociația GO-AHEAD (Beneficiarul ONG) – pentru utilizarea materialelor foto-video în scopuri educaționale și de promovare a activităților asociației, pe durată nedeterminată, oricând pe canalele proprii de comunicare externe sau interne și în legătură cu activitatea/proiectele Sponsorului, pe durata Programului „Mobilitatea Contează”, pentru promovarea Proiectului/ promovarea executării Proiectului, aferent Programului Sponsorului susținut de finanțatorul/finanțatorii Fundației.

Acordul este dat având în vedere și art. 73 și următoarele din Codul civil privind realizarea de fotografii/înregistrări și publicarea/comunicarea/distribuirea lor pe orice tip de suport/mediu de stocare, pe orice teritoriu în România sau străinătate, aferent canalelor de comunicare, conform Acordului.

Dau acest acord după ce am parcurs și am luat cunoștință despre modul de prelucrare a datelor personale de către fiecare dintre operatorii de date Sponsor, conform Politica GDPR - Notă de informare GDPR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către FDpR..

Dau acest acord înțelegând că am dreptul să îl retrag oricând, în mod facil și gratuit, printr-o cerere adresată Beneficiarului sau Sponsorului. Retragerea consimțământului va produce efecte numai pentru viitor (nu se vor mai prelucra datele conform acordului) și nu va afecta prelucrările deja efectuate și nici materialele deja comunicate/publicate până la momentul primirii notificării de retragere.

Dau acest acord înțelegând că am dreptul să îl retrag oricând, în mod facil și gratuit, printr-o cerere adresată Beneficiarului la adresa de e-mail: dream@go-ahead.ro. Retragerea consimțământului va produce efecte numai pentru viitor (nu se vor mai prelucra datele conform acordului) și nu va afecta prelucrările deja efectuate și nici materialele deja comunicate/publicate până la momentul primirii notificării de retragere.

Pentru datele cu caracter personal simple (I) temeiul prelucrarii este reprezentat de interesul legitim al operatorilor de date - de a verifica îndeplinirea obiectivelor scopului pentru care se prelucreaza datele cu caracter personal – art. 6 alin. (1), lit. f din Regulamentul nr. 679 din 27 aprlie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Pentru datele cu caracter personal sensibile (II) temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă consimţământul exprimat prin prezenta declaraţie – art. 6 alin (1) lit. a din Regulamentul menţionat anterior.

Data semnării ___________

Semnătură Beneficiar final: _________________

### Anexa 4 - Formular de contestație

FORMULAR DE CONTESTAȚIE

Subsemnatul/a (nume și prenume) ______________________________________, născut/ă la data de ____________________, în calitate de:

- Elev/elevă, la unitatea de învățământ _____________________, în clasa ______, la specializarea____________________,

- Cadru didactic titular/director / director adjunct (selectați varianta),

- Părinte al elevului/elevei __________________________, de la unitatea de învățământ _____________________,

- Reprezentant instituție / reprezentant agent economic (selectați varianta),

la (numele unității de învățământ / institiția / numele agentului economic)  ___________________________, aplicant/ă pentru înscrierea în grupul ținta din cadrul proiectului: “Îndrăznește Să Mergi Mai Departe”, contract de sponsorizare nr 078 / 30.07.2025, proiect finanțat prin programul de granturi „Mobilitatea Contează”, finanțat de Fundația Dacia pentru România, solicit reevaluarea dosarului de înscriere pentru includerea în grupul țintă și participarea la activitățile din cadrul proiectului.

Nume  şi Prenume:

________________________________________________

Semnătura:					Data:

__________________				_____________